Приложение 6

Утверждена

приказом начальника управления

образования администрации Алексеевского района

от « 30 » июня 2016 г № 568

**Дорожная карта**

**по устранению выявленных пробелов по результатам Всероссийских проверочных работ 2015-2016 учебного года и подготовке к проведению ВПР в 2016-2017 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Содержание мероприятия** | **Срок отчетности** | **Формат документа** | **Ответственные** |
| **Управление образования** | | | | |
| 1 | Издать приказ об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам с предложениями и рекомендациями в адрес школ | Июль 2016 | приказ по УО | Рощупкина А.В. |
| 2 | Провести анализ результатов ВПР с целью выявления проблем формирования базовых предметных компетенций по русскому языку, математике и окружающему миру | Июнь 2016 | справка | Рощупкина А.В.,  Гребенкина Н.В. |
| 3 | Рассмотреть на совещании руководителей образовательных организаций результаты выполнения обучающимися 4-х классов ВПР | Июнь 2016 | аналитическая справка | Рощупкина А.В. |
| 4 | Разработать методические рекомендации на основе анализа результатов ВПР по русскому языку и математике | Июль 2016 | методические рекомендации | Рощупкина А.В.,  Гребенкина Н.В. |
| 5 | Провести детальный анализ выполнения обучающимися ВПР на августовских секциях руководителей ОО и учителей начальных классов | Август 2016 | протоколы  совещаний | Рощупкина А.В.,  Гребенкина Н.В. |
| 6 | Осуществлять оказание систематической адресной помощи учителям, обучающиеся которых показали низкое качество знаний | В течение учебного года |  | Гребенкина Н.В. |
| 7 | Организовать и провести семинар для учителей начальных классов по проблеме «Современный инструментарий достижений планируемых результатов (педагогическая диагностика и подготовка к ВПР) | Ноябрь 2016  МОУ СОШ №4 | протокол, методические рекомендации | Гребенкина Н.В. |
| 8 | Проведение семинара-совещания с заместителями директоров по проблеме «Совершенствование работы педагогов с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС общего образования». | Ноябрь 2016 | протокол, методические рекомендации | Литовкина Л.С.  Гребенкина Н.В. |
| 9 | Проведение инструктивно-методического совещания с учителями начальных классов (2 класс) по вопросам подготовки к выполнению ВПР. | Ноябрь 2016 | протокол | Гребенкина Н.В. Рощупкина А.В. |
| 10 | Организовать семинар-практикум для педагогов-психологов и учителей начальных классов по проблеме « Психологическая подготовка обучающихся к проведению мониторинга. Психологический тренинг «Как справиться со стрессом» | Декабрь 2016 | методические рекомендации | Гребенкина Н.В.  Федорец Е.Т. |
| 11 | Провести практикум для учителей начальных классов «Разбор и решение заданий по учебным предметам «Математика», «Русский язык» и «Окружающий мир». Разработка разнообразных заданий, тестов для подготовки обучающихся к ВПР» ( из опыта работы) | Январь 2017 | методические рекомендации | Гребенкина Н.В. |
| 12 | Отработка технологии проведения ВПР в рамках проведения муниципального мониторинга | Декабрь 2016 | приказ по управлению образования | Рощупкина А.В. |
| 13 | Провести инструктивное совещание с учителями начальных классов по процедуре проведения Всероссийских проверочных работ | Февраль-март 2017 | протокол совещания | Рощупкина А.В.  Гребенкина Н.В. |
| 14 | Провести совещание для организаторов и ассистентов по проведению ВПР | Март 2017 | протокол совещания | Рощупкина А.В. |
| 15 | Семинар-практикум для учителей начальных классов по проблеме: «Формирование метапредметных УУД у обучающихся начального общего образования: результаты, проблемы и перспективы» (на базе МОУ ООШ №5) | Март 2017 | методические рекомендации | Гребенкина Н.В. |
| 16 | Консультации для учителей, участвующих в проверке ВПР | Апрель 2017 |  | Рощупкина А.В.  Гребенкина Н.В. |
| 17. | Совещание для заместителей директоров общеобразовательных организаций | Июнь 2017 | протокол совещания | Рощупкина А.В.  Гребенкина Н.В. |
| **Руководителям общеобразовательных организаций** | | | | |
| 1 | Составить план мероприятий («дорожную карту») по устранению пробелов, выявленных по результатам ВПР | август 2016 | план мероприятий | администрация ОО |
| 2 | Обсудить результаты ВПР на заседаниях педагогического совета и методических объединений учителей | август-  сентябрь 2016 | протоколы заседания педагогического совета и методических объединений учителей | администрация ОО и руководители ШМО |
| 3 | Разработать индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, обучающиеся которых показали низкие результаты выполнения ВПР | август-  сентябрь 2016 | разработка маршрутов | администрация ОО |
| 4 | Организовать внутришкольный контроль с учетом результатов ВПР для совершенствования образовательного процесса и повышения качества знаний | в течение учебного года | справка по внутришкольному контролю | администрация ОО |
| 5 | Осуществлять контроль планирования и проведения систематического повторения ранее изученного материала | в течение учебного года | справка по внутришкольному контролю | администрация ОО |
| 6 | Организовать индивидуальные занятия с обучающимися по подготовке к ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру | в течение учебного года | журнал учета индивидуальных занятий | учителя начальных классов |
| 7 | Обеспечить систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска» | в течение учебного года | справка по внутришкольному контролю | администрация ОО |
| 8 | Создание комфортных условий на уроке для:  - дифференциации обучения через активизацию познавательной деятельности учащихся;  - организации работы по предупреждению «пробелов» в знаниях обучающихся;  - формирования регулятивных учебных действий. | в течение учебного года |  | учителя начальных классов |
| 9 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая, системная, индивидуальная работа, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится ВПР | в течение учебного года | протоколы собраний, информационные стенды,  размещение материала на сайте ОО | администрация ОО |